**Алгоритм**

**действий инвестора по процедуре получения права пользования участками недр местного значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Количество документов | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| **Включение интересующего участка недр местного значения в перечень участков местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые** | | | | | | | | | | |
| 1. | Направление заявления в ДПРиООС области о включении интересующего участка недр в перечень участков недр местного значения | 2 рабочих дня | 2 рабочих дня | В соответствии с Приказом Роснедр от 06.10.2020 № 428 «Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков внедр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, или отказа в согласовании таких перечней» (Приказ Роснедр от 06.10.2020 № 428) | Заявление и комплект прилагаемых документов | Регистрация заявления и прилагаемых документов |  | Приказ Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 2. | Проверка ДПРиООС области заявления и прилагаемых документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов | Не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации | Не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации | В соответствии с Приказом Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Заявление и комплект прилагаемых документов | Принятие решения:  1) О возврате документов при наличии оснований для отказа  2) О проведении процедуры согласования при отсутствии оснований для отказа |  | Приказ Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 3. | Проведение ДПРиООС области процедуры согласования предлагаемого к включению участка недр – направление запросов в Минобороны РФ и ФСБ РФ, Минприроды РФ, в уполномоченные ОИГВО | Не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации | Не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации | В соответствии с Приказом Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Заявление и комплект прилагаемых документов | Получение ответов от Минобороны РФ и ФСБ РФ, Минприроды РФ, в уполномоченные ОИГВО |  | Приказ Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 4. | Рассмотрение заявления о включении участка недр Минобороны РФ и ФСБ РФ, Минприроды РФ, в уполномоченные ОИГВО | В течение 30 рабочих дней со дня поступлении материалов в соответствующие органы | В течение 30 рабочих дней со дня поступлении материалов в соответствующие органы | В соответствии с Приказом Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Заявление и комплект прилагаемых документов | Принятие решения:  1) Об отказе в согласовании  2) О согласовании включения |  | Приказ Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 5. | Рассмотрение ДПРиООС области информации после согласования | В течение 20 рабочих дней с даты поступления в ДПРиООС области | В течение 20 рабочих дней с даты поступления в ДПРиООС области | В соответствии с Приказом Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Заявление и комплект прилагаемых документов | Принятие решения:  1) О включении участка недр  2) Об отказе во включении участка недр |  | Приказ Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 6. | Формирование ДПРиООС области перечня участков недр, согласование с Роснедрами | В течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о включении | В течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о включении | В соответствии с Приказом Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Заявление и комплект прилагаемых документов | Согласование перечня участков недр |  | Приказ Роснедр от 06.10.2020 № 428 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| **Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование участком недр местного значения** | | | | | | | | | | |
| Участие в аукционе на пользование участком недр местного значения на электронной площадке | | | | | | | | | | |
| 1. | Размещение организатором аукциона на официальном сайте объявления о проведении аукциона | Не менее чем за 45 дней до дня проведения аукциона | Не менее чем за 45 дней до дня проведения аукциона | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 № 2499 "О порядке проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения" (ППВО № 2499) | Информация от ДПРиООС области о проведении аукциона | Объявление |  | ППВО № 2499 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 2. | Подготовка документов для участия в аукционе на пользование недрами, направление заявки и прилагаемых документов для участия в аукционе оператору электронной площадки | В сроки, установленные условиями проведения аукциона |  | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 № 2499 "О порядке проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения" | Заявка и прилагаемые документы | Регистрация заявки в электронном журнале приема заявок, уведомление заявителя |  | ППВО № 2499 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 3. | Рассмотрение аукционной комиссией заявок и допуск к участию в аукционе | В течение 15 рабочих дней со дня окончания приема  заявок | В течение 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок | В соответствии с ППВО № 2499 | Заявка и прилагаемые документы | протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | ППВО № 2499 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 4. | Проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки | Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе | Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе | В соответствии с ППВО № 2499 | Заявка и прилагаемые документы | Протокол о результатах проведения аукциона |  | ППВО № 2499 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 5. | Признание победителя аукциона | Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения оператором электронной площадки электронного журнала | Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения оператором электронной площадки электронного журнала | В соответствии с ППВО № 2499 | Заявление и комплект прилагаемых документов | Оформление протокола о результатах проведения аукциона. Принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения |  | ППВО № 2499 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 6. | Оформление и регистрация и лицензии на пользование недрами | Не позднее 20 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении права пользования недрами | Не позднее 20 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении права пользования недрами | В соответствии с приказом ДПРиООС области от 06.04.2022 № 109 «Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения» | Заявление и комплект прилагаемых документов | Зарегистрированная в государственном реестре участков недр лицензия на пользование недрами в виде электронного документа |  | ППВО № 2499 | Для дорожного и гражданского строительства |  |
| 7. | Выдача лицензии на пользование недрами | В течение 3 календарных дней с даты государственной регистрации | В течение 3 календарных дней с даты государственной регистрации | В соответствии с приказом ДПРиООС области от 06.04.2022 № 109 «Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения» | Заявление и комплект прилагаемых документов | Зарегистрированная в государственном реестре участков недр лицензия на пользование недрами в виде электронного документа |  | Приказ ДПРиООС области от 06.04.2022 № 109 «Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения» | Для дорожного и гражданского строительства |  |