**Алгоритм**

**действий инвестора по процедуре подключения к сетям газораспределения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шаг алгоритма(Процедура) | Срокфактический | Срок целевой | Количество документов, ед. | Входящие документы | Результирующие документы | Организация, выполняющая процедуру | НПА | Категория инвестицион-ных проектов | Примечание |
| **1. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении** |
| 1.1. | Направление заявителем (инвестором) заявки о заключении о подключении (далее - заявка о подключении) | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 9 | Заявка о подключении с приложением документов: 1. Ситуационный план; 2. Топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик физическое лицо); 3. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя (не требуется взаявки о подключении в рамках "догазификации" раздела VII Правил подключения). При осуществлении строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения на земельном участке или земельных участках, образованных из земель и (или) земельных участков, указанных в чacти 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), заявитель представляет реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо копию схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя); 5. Расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров); 6. Документы, предусмотренные пунктом 106 Правил подключения, в случае предоставления технических условий при уступке мощности; 7. Копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территориипроект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному развитию, в случае осуществления подключения технологического присоединения), предусмотренного пунктом 97 Правил подключения; 8. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя, а также страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика (в случае подачи заявки о подключении в рамках "догазификации" раздела VII Правил подключения. | Зарегистрированная заявка о подключении | ООО «Газпром газораспределение Вологда» (ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») | Пункты 10,11,16 Правил подключения (технологического присоединения) газоисполъзующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547(далее - Правила подключения) | Все категории |  |
| 9. Заключение органа охраны объектов культурного наследия  | ч. 2,3 ст. 36, абз. 3 ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ ) | Для объектов культурного (археологического) наследия, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; | В случае, если планируется проведение работ в границах территорий объектов культурного наследия в том числе археологического или планируется проведение работ по подключению к сетям объекта, включенного в перечень объектов культурного наследия; территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия |
| 1.2. | Получение заявителем (инвестором) от исполнителя подписанного со своей стороны проекта договора о подключении в 3 экземплярах | В течение 5, 15, 30 рабочих дней | В течение 5, 10, 25 рабочих дней | 1 | Проект договора о подключении, подписанный со стороны исполнителя | Проект договора о подключении | ООО «Газпром газораспределение Вологда» (ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») | Пункт 28 Правил подключения | Все категории |  |
| 1.3. | Заявитель (инвестор) подписывает договор о подключении (в 3 экземплярах) | 10 рабочих дней  | 10 рабочих дней  | 1 | Подписанный заявителем (инвестором) в 3 экземплярах проект договора о подключении | Заключенный договор о подключении с приложением технических условий подключения (технологического присоединения | ООО «Газпром газораспределение Вологда» (ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») | Пункты 44-47 Правил подключения | Все категории |  |
| **2. Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора)** |
| 2.1. | Получение заявителем (инвестором) акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства подключению (технологическому присоединению) | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 1 | Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (техническому присоединению) рекомендации по результатам мониторинга | Подписанный акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)  | ООО «Газпром газораспределение Вологда» (ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») | Пункт 3, подпункт «г» пункта 71 Правил подключения | Все категории |  |
| 2.2. | Заявитель (инвестор) подает заявление о заключении договора на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового (или) внутриквартирного газового оборудования (далее-договор на ТО) | - | - | 3 | 1. Пакет учредительных документов заявителя (инвестора); 2. Акт приемки законченного строительства; 3. Исполнительная техническая документация | Зарегистрированное заявление | ООО «Газпром газораспределение Вологда» (ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») | Подпункт "е" пункта 74 Правил подключения, Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее -Федеральный закон №116-ФЗ); Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. № 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (далее - Постановление №870) | Все категории |  |
| 2.3. | Заявитель (инвестор) подает заявление о заключении договора на поставку газа | - | - | 8 | 1. Копия учредительных документов юридического лица или паспорта индивидуального предпринимателя; 2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 3. Копия документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание договора от имени покупателя; 4. Копия документов, подтверждающих принадлежность газоиспользующего оборудования (объектов газоснабжения) заявителю на праве собственности или на ином законном основании, и технических паспортов на указанное оборудование; 5. Копия акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению; 6. копия документов, подтверждающих что доля поставки тепловой энергии в адрес бюджетных учреждений, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов, казенных предприятий, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в общем объеме поставляемых покупателем товаров и оказываемых услуг составляет более 75 процентов (предоставляются субъектами теплоснабжения с указанной долей поставляемой тепловой энергии); 7. Копия документа, подтверждающего установление брони газопотребления; 8. Копия документов, подтверждающих соблюдение заявителем требований в части технического обслуживания сети газораспределения и (или) внутриквартирного газового оборудования, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, локализации и ликвидации аварийных ситуаций (последствий аварий) (в случае, если сеть газопотребления заявителя является опасным производственным объектом или объектом технического регулирования) | Договор поставки газа | ООО «Газпром газораспределение Вологда» (ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») |  | Все категории |  |
| 2.4. | Заявителем (инвестором) направляется уведомление о заключении договоров на ТО и поставку газа  | Не позднее срока подключения, установленного договором о подключении (135 календарных дней, 1,5 года, 2 года) | Не позднее срока подключения, установленного договором о подключении (115 календарных дней, 15 месяцев, 1,5 года) | 2 | 1. Договор на ТО; 2. Договор на поставку газа  | Уведомление о готовности к подключению | ООО «Газпром газораспределение Вологда» (ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») | Пункты 53, 54, подпункт «е» пункта 74 Правил подключения, Федеральный закон № 116-ФЗ; Постановление № 870  | Все категории |  |
| 2.5. | Заявитель (исполнитель) подписывает акт о подключении  | Не позднее срока подключения, установленного договором о подключении (135 календарных дней, 1,5 года, 2 года) | Не позднее срока подключения, установленного договором о подключении (115 календарных дней, 15 месяцев, 1,5 года) | 1 | Акт о подключении | Подписанный акт о подключении | ООО «Газпром газораспределение Вологда» (ООО «Газпром межрегионгаз Вологда») | Пункты 53, 54,79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-ФЗ; постановление № 870  | Все категории |  |